## DHEAT活動日報①（概要）
DHEAT活動日報①
活動年月日 | 年 月 日 （活動 日目）
記載者 | 氏名（ ）職種（ ）
チーム名 | （ ）DHEAT 第 班
構成者氏名
活動場所 | □保健医療福祉調整本部（ ）
□保健所 （ ）
□市町村 （ ）
活動区分 （複数可） | □組織立ち上げ・会議運営支援 □総合調整・指揮支援 □受援調整支援 □情報収集・分析・対策立案支援 □リエゾン業務 □広報・渉外 □産業保健活動 □その他（ ）
活動内容 （１日の流れ）
アセスメント（課題）・DHEAT対応方針
Note on C21: 対策会議で共有した課題・DHEATとしての対応方針等を記入してください

## DHEAT活動日報②（詳細）
DHEAT活動日報②
項目 | 内容 | 活動内容（支援活動の内容について簡潔に記載）
指揮調整業務 | 本部の立ち上げ
情報収集
支援チームの受援調整
対策会議の開催・ 運営
応援要請・資源調達
広報・渉外
職員の安全確保・ 健康管理
医療 対策 | 医療救護活動等の 連絡調整等
保健予防対策・福祉支援 | 避難所運営支援
二次健康被害予防対策
歯科保健医療対策
感染症対策
食支援・栄養指導
生活不活発病対策
車中泊・DVT対策
在宅被災者支援
要配慮者支援
こころのケア
生活環境衛生対策 | 衛生環境対策
食品衛生対策
被災動物対策
その他

## （記入例）DHEAT活動日報①（概要）
DHEAT活動日報①（記入例）
活動年月日 | ◯◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 （活動 ２ 日目）
記載者 | 氏名（ 災害 太郎 ）職種（ 事務職 ）
チーム名 | （ ●●県 ）DHEAT 第 １ 班
構成者氏名 | 危機一郎、広域真子、自然花子、連携次郎、災害太郎
活動場所 | □保健医療福祉調整本部（ ）
■保健所 （ △△保健所 ）
■市町村 （ ◎◎町 ）
活動区分 （複数可） | ■組織立ち上げ・会議運営支援 □総合調整・指揮支援 □受援調整支援 ■情報収集・分析・対策立案支援 ■リエゾン業務 □広報・渉外 □産業保健活動 ■その他（ 要配慮者支援、衛生環境対策 ）
活動内容 （１日の流れ） | 8:30 保健所ミーティングに参加、活動方針確認 9:00 班内ミーティング 9:20 ◎◎町役場へ移動、統括保健師から情報収集 10:00 避難所内の衛生環境等確認、啓発媒体の作成支援など 13:00 保健所帰所、所長へ◎◎町役場の様子を報告。 DHEAT追加派遣の必要性 について助言。その後、打ち合わせ（現地本部運営方針等）。 DHEATより健康課題への対応体制について助言、提案。 15:00 県庁DHEATと打ち合わせ 17:00 会議資料作成支援、会議室の準備 18:00 △△圏域保健医療福祉現地調整本部会議開始（進行支援） 19:00 会議終了。議事録作成、本庁本部へ送付。 21:30 作業終了。撤収。
アセスメント（課題）・DHEAT対応方針 | ＃本部運営支援：所長をトップとして指揮命令系統確立済み。災害拠点病院(DMAT活動拠点本部）、管轄市町村、関係団体との連携も確立し、昨日から対策会議開催。情報連携とれている。業務量は多く、継続したDHEATの支援が必要。発災後、職員は１度も自宅に帰ることができていないため、勤務体制の見直しについて助言。
＃市町村支援：本日◎◎町へリエゾンとして活動。被災状況が明らかでないなか支援チームが続々到着し、統括保健師はじめ職員の疲弊が大きい。◎◎町にもDHEAT支援が必要であり追加応援要請について、県庁DHEATへ報告済み。残りの２町へも情報収集継続する。
＃避難所情報の把握：ラピッドアセスメントシートを用いて避難所情報収集中。特に××町避難所の入力率が低い。明日、巡回チームを増やして対応する必要あり。
＃被災状況の把握：保健所では高齢者施設の被災状況が把握できていない。 県庁DHEATにも報告済み。情報ルートを再確認し、情報収集継続。
＃要配慮者支援：在宅酸素療法者３名の処遇調整が必要。明日、DMATと連携し調整予定。
＃車中泊対策：DMATからの情報によると、相当数の車中泊者を確認。実態把握、DVT予防の啓発が必要。
＃支援チームの状況：本日、DHEAT１チーム追加要請済み。明日、保健師チーム（５）、栄養士チーム（１）が活動開始予定。
Note on C21: 対策会議で共有した課題・DHEATとしての対応方針等を記入してください。

## （記入例）DHEAT活動日報②（詳細）
DHEAT活動日報②（記入例）
項目 | 内容 | 活動内容（支援活動の内容等について簡潔に記載）
指揮調整業務 | 本部の立ち上げ | ・本部設置済み。
| 情報収集 | ・D24Hを用いて避難所情報を整理、対策会議資料として提出。 ××町の入力率が低い。
| 支援チームの受援調整 | ・◎◎町において、支援チーム配置表を作成。
| 対策会議の開催・ 運営 | ・会議資料、会議室の準備。会議録の作成、送付。
| 応援要請・資源調達 | ・DHEAT１チーム応援要請。
| 広報・渉外 | ・ボランティア支援の申し出（医師、看護師）に対応。 ・手指衛生、トイレ清掃等のチラシを◎◎役場へ提供。
| 職員の安全確保・ 健康管理 | ・交代制勤務について助言。
医療 対策 | 医療救護活動等の 連絡調整等
保健予防対策・福祉支援 | 避難所運営支援
二次健康被害予防対策
| 歯科保健医療対策 | ・地元歯科医師会が避難所活動開始。
| 感染症対策 | ・断水中であり、集団発生の懸念あり。◎◎町に啓発チラシを配布。 ・感染症発生時の対応フロー作成を支援し、会議で共有を行なった。
| 食支援・栄養指導 | ・明日、栄養士チーム（１）活動開始予定。
| 生活不活発病対策 | ・地域JRAT本部からチーム派遣あり。明日以降、順次避難所巡回予定。
| 車中泊・DVT対策 | ・車中泊の状況把握未。
| 在宅被災者支援 | ・未着手
| 要配慮者支援 | ・在宅酸素療法者３名の処遇調整未を確認。要対応。
| こころのケア | ・未着手
生活環境衛生対策 | 衛生環境対策 | ・避難所へ啓発チラシ配布。環境チェックリストを用いたチェックを開始す る必要あり。
| 食品衛生対策 | ・避難所へ啓発チラシ配布。食中毒発生時の対応フローを作成。
| 被災動物対策 | ・会議にて、ペット受け入れ可避難所の情報共有済み。地元獣医師会による 避難所対応開始予定。
その他